## Tong quan phan he
MASTERPLAN GASTRO AI — TỔNG QUAN PHÂN HỆ
Phân rã theo phân hệ (lõi + bổ trợ), dùng cùng với sheet 'Use case chi tiet' và 'Chu giai'
Phân hệ | Loại | Số use case | Ưu tiên tổng thể | Giai đoạn chính (theo mục 9 đề cương) | Ghi chú
Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ (nền tảng) | 8 | Bắt buộc | Giai đoạn 1 | Không có trong mục 5 của đề cương nhưng bắt buộc phải làm trước để mọi phân hệ khác hoạt động.
Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | 19 | Bắt buộc | Giai đoạn 2, 4 | Đúng mục 5.1 đề cương. Có bổ sung 9 use case bổ trợ (đánh dấu [Mới]), gồm phân tích tương quan triệu chứng-thực phẩm, gamification, thư viện kiến thức.
AI Chatbot & RAG (+ Triage) | Lõi | 17 | Bắt buộc | Giai đoạn 2, 3, 8 | Đúng mục 5.2 đề cương — phần lõi quan trọng nhất, ưu tiên hoàn thiện trước. Có bổ sung 6 use case bổ trợ (symptom checker có cấu trúc, severity scoring, feedback AI...).
Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | 22 | Bắt buộc / Nên có (xem chi tiết) | Giai đoạn 1, 5, 6 | Đúng mục 5.3 đề cương — RBAC & tải tài liệu là bắt buộc, dashboard/audit log là nên có. Có bổ sung 13 use case bổ trợ (đánh dấu [Mới]).
Thông báo (Notification) | Bổ trợ | 10 | Hỗn hợp (xem chi tiết) | Giai đoạn 3, 4, 7 | Đúng mục 5.4 đề cương, đã rút gọn thành phân hệ bổ trợ. Chỉ cảnh báo Triage realtime là bắt buộc.
Tổng số use case / hạng mục: |  | 76

## Use case chi tiet
MASTERPLAN GASTRO AI — USE CASE CHI TIẾT THEO PHÂN HỆ
Đánh giá độ khó (1-5) và độ ưu tiên (MoSCoW) cho từng hạng mục — xem thang đo ở sheet 'Chu giai'
STT | Mã UC | Phân hệ | Loại phân hệ | Actor | Chức năng / Use case | Mô tả ngắn | Loại hạng mục | Độ khó (1-5) | Độ ưu tiên | Giai đoạn tham chiếu | Ghi chú | Người phụ trách
1 | UC0001 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Đăng ký tài khoản | Đăng ký bằng email + mật khẩu, gửi email xác thực | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 1 | Nền tảng bắt buộc trước khi làm các phân hệ khác
2 | UC0002 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Đăng nhập | JWT cho bệnh nhân, session riêng cho admin (theo kiến trúc đa cơ sở dữ liệu) | Tính năng người dùng | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 1 |  | Đức
3 | UC0003 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Đăng xuất | Hủy token / session hiện tại | Tính năng người dùng | 1 | Bắt buộc | Giai đoạn 1
4 | UC0004 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu | Gửi link hoặc mã xác nhận qua email để đặt lại mật khẩu | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 1 / 7 | Phụ thuộc phần email của phân hệ Thông báo. GĐ1 làm logic backend — sinh token, lưu DB, API đổi mật khẩu (test bằng cách xem token thẳng trong DB). GĐ7 mới nối email thật để gửi link/mã reset cho người dùng.
5 | UC0005 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập | Tính năng người dùng | 1 | Nên có | Giai đoạn 1
6 | UC0006 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Hệ thống | Phân quyền RBAC cơ bản | Middleware kiểm tra quyền theo route, tối thiểu 3 vai trò | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 1 / 5 | Dùng chung cho phân hệ Quản trị GĐ1 làm middleware kiểm tra quyền theo route + cấu trúc role trong DB (roles đã seed sẵn 3 vai trò trong migration). GĐ5 mới làm màn hình admin để gán role cho từng user.
7 | UC0007 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Xem lịch sử đăng nhập tài khoản | Tự kiểm tra các lần đăng nhập gần đây (thời gian, thiết bị/IP) để phát hiện truy cập trái phép | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 1 | [Mới] Tính năng bảo mật tự phục vụ, giá trị cao cho hệ thống xử lý dữ liệu y tế
8 | UC0008 | Xác thực & Tài khoản | Bổ trợ | Hệ thống | Giới hạn số lần đăng nhập sai | Khóa tài khoản tạm thời sau N lần nhập sai mật khẩu liên tiếp, chống brute-force | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Nên có | Giai đoạn 1 | [Mới] Bảo mật cơ bản cho hệ thống dữ liệu y tế
9 | UC0009 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Khai báo hồ sơ bệnh lý cá nhân | Tiền sử bệnh, dị ứng, thuốc đang dùng | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 4
10 | UC0010 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Cập nhật hồ sơ bệnh lý | Chỉnh sửa thông tin hồ sơ đã khai báo | Tính năng người dùng | 1 | Nên có | Giai đoạn 4
11 | UC0011 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Ghi nhận nhật ký ăn uống | CRUD nhật ký ăn uống hằng ngày | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 4
12 | UC0012 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem lịch sử / biểu đồ ăn uống | Xem lại nhật ký theo mốc thời gian | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 4
13 | UC0013 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Ghi nhận tình trạng tiêu hóa (thang Bristol) | Chọn phân loại theo 7 mức của Bristol Stool Chart | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 4
14 | UC0014 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem xu hướng Bristol theo thời gian | Biểu đồ/thống kê tình trạng tiêu hóa | Tính năng người dùng | 3 | Nên có | Giai đoạn 4
15 | UC0015 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Thiết lập lịch nhắc uống thuốc | Tên thuốc, liều lượng, khung giờ lặp lại | Tính năng người dùng | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 4
16 | UC0016 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xác nhận đã uống thuốc | Xác nhận khi nhận được nhắc nhở | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 4 / 7 | Phụ thuộc phân hệ Thông báo GĐ4 làm bảng ghi nhận + nút "đã uống" (test thủ công). GĐ7 mới nối với nhắc nhở thật để có cái mà xác nhận.
17 | UC0017 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Chat với AI | Giao diện gửi câu hỏi, nhận phản hồi | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
18 | UC0018 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem lại lịch sử phiên chat | Danh sách và nội dung các phiên chat trước đó | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 2 / 4 | GĐ2 lưu phiên chat/tin nhắn khi làm pipeline chat streaming (schema + API lưu). GĐ4 mới làm UI màn hình lịch sử chat cho bệnh nhân xem lại.
19 | UC0019 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xuất nhật ký sức khỏe ra PDF | Xuất hồ sơ bệnh lý + nhật ký ăn uống/Bristol trong một khoảng thời gian để mang đi khám bác sĩ | Tính năng người dùng | 3 | Có thể | Giai đoạn 4 | [Mới] Giá trị thực tế cao cho người dùng dù không phải phần lõi kỹ thuật
20 | UC0020 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Khôi phục nhật ký đã xóa nhầm | Soft-delete nhật ký ăn uống/Bristol, cho phép khôi phục trong khoảng thời gian giới hạn (vd 30 ngày) | Tính năng người dùng | 3 | Có thể | Giai đoạn 4 | [Mới]
21 | UC0021 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem FAQ | Xem danh sách câu hỏi thường gặp về bệnh lý tiêu hóa trước khi cần hỏi AI | Tính năng người dùng | 1 | Có thể | Giai đoạn 5 | [Mới]
22 | UC0022 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Phân tích tương quan triệu chứng - thực phẩm | Đối chiếu nhật ký ăn uống và nhật ký Bristol theo mốc thời gian để gợi ý món ăn có khả năng liên quan tới triệu chứng | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Nên có | Giai đoạn 4 | [Mới] Tham khảo app FODMAP Snap/SiboSafe — làm bằng rule/thống kê đơn giản, không cần ML nặng
23 | UC0023 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xây dựng hồ sơ nhạy cảm thực phẩm cá nhân | Tổng hợp kết quả tương quan thành hồ sơ: nhóm thực phẩm nào có xu hướng gây triệu chứng cho từng người dùng | Tính năng người dùng | 3 | Có thể | Giai đoạn 4 | [Mới] Phụ thuộc use case phân tích tương quan
24 | UC0024 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Nhắc ghi nhật ký hằng ngày nếu quên | Nhắc nhở qua Notification nếu người dùng chưa ghi nhật ký ăn uống/Bristol trong ngày | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Có thể | Giai đoạn 4 / 7 | [Mới] Phụ thuộc phân hệ Thông báo GĐ4 làm logic kiểm tra "hôm nay đã ghi chưa". GĐ7 mới gửi nhắc nhở thật qua kênh thông báo.
25 | UC0025 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem chuỗi ngày ghi nhật ký liên tục & tỷ lệ tuân thủ | Hiển thị streak ghi nhật ký và % ngày có ghi nhận trong tháng, khuyến khích duy trì thói quen | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 4 | [Mới] Tăng chất lượng dữ liệu đầu vào cho phân tích/Triage
26 | UC0026 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xem thư viện bài viết kiến thức tiêu hóa | Duyệt/tìm bài viết theo chủ đề trước khi cần hỏi AI | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 4 | [Mới]
27 | UC0027 | Người dùng (Bệnh nhân) | Lõi | Bệnh nhân | Xuất cuộc trò chuyện AI ra PDF | Xuất 1 phiên chat cụ thể ra PDF để lưu/chia sẻ, mở rộng từ tính năng xuất nhật ký sức khỏe đã có | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 4 | [Mới]
28 | UC0028 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Truy xuất ngữ cảnh liên quan | Similarity search trên pgvector | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
29 | UC0029 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Sinh câu trả lời có trích dẫn nguồn | Gọi LLM API kết hợp ngữ cảnh truy xuất (RAG generation) | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
30 | UC0030 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Streaming phản hồi thời gian thực | SSE cho luồng trả lời chat | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
31 | UC0031 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Số hóa tài liệu y khoa | Trích xuất văn bản từ PDF/docx | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
32 | UC0032 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Chunking văn bản tài liệu | Chia đoạn văn bản trước khi sinh embedding | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
33 | UC0033 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Sinh & lưu trữ vector embedding | Lưu embedding kèm metadata (nguồn, trang, thời điểm) | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Bắt buộc | Giai đoạn 2
34 | UC0034 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Sàng lọc an toàn tầng 1 (Triage) | Đối sánh từ khóa dấu hiệu cấp cứu, ưu tiên recall cao | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 3
35 | UC0035 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Bệnh nhân | Hiển thị cảnh báo khẩn cấp | Cảnh báo tức thời khuyến nghị đến cơ sở y tế | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 3
36 | UC0036 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Gửi cảnh báo Triage tới admin | Đẩy sự kiện sang phân hệ Thông báo (WebSocket) | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 3 | Phụ thuộc phân hệ Thông báo
37 | UC0037 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Đánh giá độ chính xác truy xuất RAG | Đo tỷ lệ tài liệu liên quan trong top-k | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Nên có | Giai đoạn 8
38 | UC0038 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Đánh giá độ nhạy Triage | Đo recall và tỷ lệ báo động giả trên tập câu kiểm thử | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 8 | Bám sát mục tiêu cụ thể của đề cương (mục 2.2)
39 | UC0039 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Bệnh nhân | Bộ câu hỏi sàng lọc triệu chứng có cấu trúc | Luồng hỏi-đáp dạng form theo bước để thu thập triệu chứng có hệ thống, bổ sung cho chat tự do | Tính năng người dùng | 4 | Nên có | Giai đoạn 3 | [Mới] Tham khảo mô hình symptom-checker chatbot phổ biến trong ngành y tế (Conferbot, HappyFox...)
40 | UC0040 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Đánh giá mức độ nghiêm trọng triệu chứng | Mở rộng Triage tầng 1 từ nhị phân (có/không cảnh báo) sang thang mức độ (nhẹ/trung bình/nặng) | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Nên có | Giai đoạn 3 | [Mới]
41 | UC0041 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Bệnh nhân | Gợi ý mức độ chăm sóc phù hợp | Dựa trên mức độ nghiêm trọng, gợi ý hành động: tự chăm sóc tại nhà / nên gặp bác sĩ / cần cấp cứu ngay | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 3 | [Mới] Phụ thuộc use case đánh giá mức độ nghiêm trọng
42 | UC0042 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Bệnh nhân | Đánh giá phản hồi câu trả lời AI | Người dùng đánh giá hữu ích/không hữu ích sau mỗi câu trả lời, dùng làm dữ liệu cải thiện & đánh giá chất lượng RAG | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 2 | [Mới]
43 | UC0043 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Gợi ý câu hỏi liên quan | Sau mỗi câu trả lời, gợi ý 2-3 câu hỏi liên quan để người dùng khai thác thêm | Tính năng người dùng | 3 | Có thể | Giai đoạn 2 | [Mới]
44 | UC0044 | AI Chatbot & RAG | Lõi | Hệ thống | Nhận diện món ăn qua ảnh (AI Vision) | Người dùng chụp ảnh món ăn, hệ thống nhận diện thành phần và gắn nhãn mức FODMAP ước tính | Tác vụ kỹ thuật | 5 | Cắt nếu cần | Giai đoạn 8 | [Mới] Tính năng nâng cao tham khảo Bloom/FODMAP Snap — chỉ làm nếu dư thời gian, cần thêm model/API nhận diện ảnh
45 | UC0045 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Đăng nhập quản trị | Dùng chung Auth module, phân quyền riêng | Tính năng người dùng | 1 | Bắt buộc | Giai đoạn 1 / 5 | GĐ1 làm cơ chế đăng nhập/session admin chung với Auth. GĐ5 mới làm giao diện login riêng cho trang CMS.
46 | UC0046 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Quản lý danh sách người dùng | Xem, khóa/mở tài khoản bệnh nhân | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 5
47 | UC0047 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Gán vai trò RBAC | Gán vai trò cho tài khoản (tối thiểu 3 vai trò) | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 5
48 | UC0048 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Tải lên tài liệu y khoa | Thêm tài liệu mới vào kho tri thức RAG | Tính năng người dùng | 2 | Bắt buộc | Giai đoạn 5
49 | UC0049 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý phiên bản tài liệu | Số hóa lại khi tài liệu được cập nhật | Tính năng người dùng | 4 | Nên có | Giai đoạn 5 | Phức tạp do phải re-index embedding
50 | UC0050 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Xóa / gỡ tài liệu | Gỡ tài liệu khỏi kho tri thức | Tính năng người dùng | 1 | Nên có | Giai đoạn 5
51 | UC0051 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Dashboard thống kê | Số lượt chat, triệu chứng phổ biến, số lần Triage kích hoạt | Tính năng người dùng | 3 | Nên có | Giai đoạn 6
52 | UC0052 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Nhật ký hoạt động hệ thống (Audit Log) | Ghi nhận thao tác nhạy cảm: sửa tài liệu, đổi phân quyền, truy cập dữ liệu người dùng | Tính năng người dùng | 3 | Nên có | Giai đoạn 6
53 | UC0053 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Lọc / tìm kiếm Audit Log | Lọc theo hành động, người dùng, thời gian | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 6 | Cắt nếu thiếu thời gian, giữ log dạng danh sách đơn giản
54 | UC0054 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý danh sách từ khóa Triage | Thêm/sửa/xóa từ khóa dấu hiệu cấp cứu dùng cho tầng 1 Triage thay vì hardcode trong code | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 3 / 5 | [Mới] Giúp hệ thống dễ mở rộng, tránh phải sửa code mỗi khi cần thêm từ khóa cấp cứu. GĐ3 để từ khóa hardcode tạm cho Triage chạy đúng hạn. GĐ5 mới làm màn hình admin CRUD từ khóa.
55 | UC0055 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Tìm kiếm tài liệu trong kho tri thức | Tìm theo tên, nguồn, thời điểm cập nhật khi kho tri thức RAG lớn dần | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 5 | [Mới]
56 | UC0056 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Xuất báo cáo dashboard | Xuất số liệu thống kê (lượt chat, triệu chứng phổ biến, số lần Triage) ra Excel/PDF | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 6 | [Mới]
57 | UC0057 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Hệ thống | Sao lưu định kỳ dữ liệu (backup CSDL) | Backup định kỳ PostgreSQL/MySQL bằng pg_dump/mysqldump theo lịch cron đơn giản, không cần Docker | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Nên có | Giai đoạn 1 | [Mới] Bảo vệ dữ liệu y tế nhạy cảm khỏi mất mát
58 | UC0058 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Hệ thống | Khôi phục dữ liệu từ backup | Restore CSDL từ bản backup gần nhất khi có sự cố mất/hỏng dữ liệu | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Nên có | Giai đoạn 1 | [Mới] Có backup mà không kiểm chứng được restore thì vô nghĩa
59 | UC0059 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Cấu hình tham số RAG/Triage | Chỉnh top-k truy xuất, ngưỡng similarity, bật/tắt kênh thông báo... qua màn hình cấu hình thay vì sửa code | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 5 | [Mới] Cắt nếu thiếu thời gian, để tham số cố định trong file config cũng được
60 | UC0060 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý danh mục chuẩn hóa (triệu chứng, thuốc) | CRUD danh mục triệu chứng/bệnh lý tiêu hóa và danh mục thuốc thường dùng, dùng làm dropdown cho hồ sơ bệnh lý, nhật ký thuốc và khớp từ khóa Triage | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 4 / 5 | [Mới] Dữ liệu sạch hơn, khớp Triage tốt hơn so với để người dùng nhập tự do. GĐ4 cần có SẴN danh mục (seed data) để làm dropdown cho hồ sơ bệnh lý/nhật ký thuốc. GĐ5 mới làm màn hình admin CRUD danh mục thật.
61 | UC0061 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Theo dõi trạng thái xử lý tài liệu | Xem từng tài liệu đang ở bước nào trong pipeline số hóa: trích xuất / chunking / embedding / hoàn tất / lỗi | Tính năng người dùng | 2 | Nên có | Giai đoạn 2 / 5 | [Mới] Tránh tình trạng upload xong không biết pipeline chạy tới đâu, hữu ích khi debug. GĐ2 cần có field trạng thái (pending/processing/done/error) trong schema khi xây pipeline số hóa. GĐ5 mới làm màn hình admin xem trạng thái đó.
62 | UC0062 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý FAQ (câu hỏi thường gặp) | CRUD danh sách câu hỏi thường gặp về bệnh lý tiêu hóa, hiển thị cho bệnh nhân trước khi cần hỏi AI | Tính năng người dùng | 1 | Có thể | Giai đoạn 5 | [Mới]
63 | UC0063 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Cảnh báo bất thường từ Audit Log | Đặt ngưỡng cảnh báo khi phát hiện truy cập bất thường (vd 1 tài khoản truy cập dữ liệu người dùng quá nhiều lần trong thời gian ngắn) | Tính năng người dùng | 3 | Có thể | Giai đoạn 6 | [Mới] Tăng bảo mật cho dữ liệu y tế nhạy cảm, có thể cắt nếu thiếu thời gian
64 | UC0064 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin | Xuất nhật ký Audit Log | Xuất log thô ra file (CSV/Excel) phục vụ điều tra sự cố hoặc lưu trữ, khác với xuất báo cáo dashboard | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 6 | [Mới]
65 | UC0065 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý bài viết kiến thức tiêu hóa | CRUD bài viết dài (khác FAQ ngắn), có category, dùng làm nội dung giáo dục cho bệnh nhân, do bác sĩ nội dung biên soạn/duyệt | Tính năng người dùng | 3 | Nên có | Giai đoạn 5 | [Mới]
66 | UC0066 | Quản trị (Admin/CMS) | Lõi | Admin / Bác sĩ | Quản lý danh mục/chủ đề bài viết | CRUD nhóm chủ đề (vd: dạ dày, đại tràng, chế độ ăn) để phân loại bài viết & FAQ | Tính năng người dùng | 1 | Có thể | Giai đoạn 5 | [Mới]
67 | UC0067 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Hệ thống | Cảnh báo khẩn cấp qua WebSocket | Đẩy cảnh báo Triage tới dashboard admin theo thời gian thực | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Bắt buộc | Giai đoạn 3 | Phần bắt buộc duy nhất của phân hệ này
68 | UC0068 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Bệnh nhân | Nhắc uống thuốc trong ứng dụng | Gửi nhắc nhở qua kênh in-app/WebSocket khi đang online | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Nên có | Giai đoạn 4 / 7 | GĐ4 tạo lịch nhắc thuốc ở phân hệ người dùng. GĐ7 mới làm cơ chế đẩy thông báo in-app/WebSocket thật khi tới giờ.
69 | UC0069 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Hệ thống | Email xác thực tài khoản | Gửi email xác thực khi đăng ký | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Nên có | Giai đoạn 7
70 | UC0070 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Hệ thống | Email đặt lại mật khẩu | Gửi email chứa link/mã đặt lại mật khẩu | Tác vụ kỹ thuật | 2 | Nên có | Giai đoạn 7
71 | UC0071 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Hệ thống | Email nhắc uống thuốc khi offline | Gửi email nhắc nhở khi người dùng không trực tuyến | Tác vụ kỹ thuật | 3 | Có thể | Giai đoạn 7 | Có thể gộp chung hạ tầng gửi email với 2 mục email phía trên
72 | UC0072 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Hệ thống | SMS OTP | Gửi mã OTP qua SMS nếu điều kiện triển khai cho phép | Tác vụ kỹ thuật | 4 | Cắt nếu cần | Giai đoạn 7 | Ưu tiên thấp nhất do chi phí dịch vụ SMS; đúng như ghi chú trong đề cương
73 | UC0073 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Bệnh nhân | Cài đặt thông báo cá nhân | Bật/tắt từng loại nhắc nhở theo ý người dùng | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 7
74 | UC0074 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Admin | Quản lý mẫu thông báo/email | Chỉnh nội dung mẫu email xác thực, nhắc thuốc, cảnh báo... mà không cần sửa code | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 7 | [Mới]
75 | UC0075 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Admin | Gửi thông báo broadcast tới người dùng | Admin gửi thông báo chung tới toàn bộ/một nhóm bệnh nhân (vd bảo trì hệ thống, tài liệu y khoa mới) | Tính năng người dùng | 2 | Có thể | Giai đoạn 7 | [Mới]
76 | UC0076 | Thông báo (Notification) | Bổ trợ | Bệnh nhân / Admin | Trung tâm thông báo trong ứng dụng | Xem danh sách thông báo đã nhận, đánh dấu đã đọc, xóa — bổ sung phần lưu vết cho các cảnh báo/nhắc nhở đã gửi qua WebSocket | Tính năng người dùng | 3 | Nên có | Giai đoạn 3 / 4 | [Mới] Hiện tại chỉ có push realtime, chưa có nơi xem lại lịch sử thông báo. GĐ3 cần có sẵn WebSocket (từ lúc làm Triage alert) làm nền. GĐ4 mới làm UI hộp thư thông báo cho bệnh nhân xem/đánh dấu đã đọc.

## Phan cong dong gop
PHÂN CÔNG & ĐÓNG GÓP — NHÓM 4 NGƯỜI
Điền tên/mã thành viên vào cột 'Người phụ trách' ở sheet 'Use case chi tiet' (dropdown TV1-TV4, có thể đổi tên tại Data > Data Validation). Bảng dưới tự cập nhật theo công thức.
Thành viên | Số use case phụ trách | Tổng điểm độ khó | Ghi chú
Đức | 1 | 3
Nam | 0 | 0
Hải | 0 | 0
Thăng | 0 | 0
Tổng cộng | 1 | 3
Chưa phân công | 75

## Chu giai
CHÚ GIẢI THANG ĐO
Độ khó (1-5)
Mức | Tên gọi | Mô tả
1 | Rất dễ | CRUD đơn giản, không có logic đặc biệt (~0.5 ngày)
2 | Dễ | CRUD có logic nhẹ, validate cơ bản (~1 ngày)
3 | Trung bình | Cần tích hợp nhiều phần trong hệ thống (~2-3 ngày)
4 | Khó | Thuật toán phức tạp hoặc tích hợp dịch vụ ngoài (~4-7 ngày)
5 | Rất khó | Rủi ro kỹ thuật cao, cần nghiên cứu thêm (>1 tuần)
Độ ưu tiên (MoSCoW)
Mức | Mô tả
Bắt buộc (Must) | Thuộc phần lõi (RAG + Triage + Chat) hoặc nền tảng bắt buộc để phân hệ khác chạy được. Thiếu thì không đạt mục tiêu đồ án.
Nên có (Should) | Quan trọng cho trải nghiệm và điểm số, nhưng hệ thống vẫn chạy được nếu tạm thời thiếu.
Có thể (Could) | Tính năng bổ sung, làm nếu còn thời gian.
Cắt nếu cần (Won't - lần này) | Tinh giản/bỏ đầu tiên nếu deadline gấp — đúng phương án rủi ro đã thống nhất trong đề cương (mục 10: 'phân hệ phụ trợ có thể tinh giản nếu thời gian không cho phép').
Cách dùng file này
• Sheet 'Tong quan phan he': nhìn nhanh 5 phân hệ (đúng mục 5 đề cương, tách riêng thêm phân hệ Xác thực & Tài khoản vì mọi phân hệ khác đều phụ thuộc vào nó).
• Sheet 'Use case chi tiet': danh sách use case/tác vụ kỹ thuật, có thể lọc theo Phân hệ, Độ ưu tiên, Giai đoạn bằng auto-filter ở hàng tiêu đề.
• Các cột 'Loại phân hệ', 'Loại hạng mục', 'Độ khó', 'Độ ưu tiên' có sẵn dropdown — có thể chỉnh lại khi làm thực tế phát sinh thay đổi.
• Cột 'Giai đoạn tham chiếu' khớp với bảng kế hoạch thực hiện ở mục 9 của đề cương — dùng để kiểm tra khối lượng công việc từng giai đoạn có hợp lý không.
• Cột 'Người phụ trách' (dropdown TV1-TV4) dùng để phân việc cho nhóm 4 người — điền vào đây rồi xem tổng hợp số lượng/độ khó mỗi người ở sheet 'Phan cong dong gop'.

## Nội dung cuộc họp
2026-09-21
Thực hiện chia việc cho 4 người làm các UC trong giai đoạn 1, bao gồm:
UC0001 | UC0002 | UC0003 | UC0004 | UC0005
UC0006 | UC0007 | UC0008 | UC0045 | UC0057
UC0058